Приложение №1

к приказу Управления

№ \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2018 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях г.о. Электрогорск**

**в 2018-2019 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки проведения |
| **1.** | **Нормативно-правовое, инструктивно-методическое, организационное-технологическое обеспечение проведения Всероссийских проверочных работ(далее ВПР)** | | |
| 1.1 | Разработка «дорожной карты» по подготовке и проведению ВПР | Управление, МУ ДПО МЦ | Август 2018 г. |
| 1.2. | Издание приказов об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам с анализом и рекомендациями в адрес методических объединений учителей. | Управление, МУ ДПО МЦ | В соответствии с графиком проведения ВПР |
| 1.3 | Издание приказа о назначении муниципального координатора проведения ВПР. | Управление | В соответствии с нормативными документами. |
| 1.4. | Своевременное доведение до образовательных организаций приказов и инструктивных документов Минобрнауки России, Рособрнадзора, Министерства образования Московской области, Управления развитием отраслей социальной сферы г.о. Электрогорск. | Управление | По мере издания соответствующих документов. |
| 1.5. | Организация участия ОО г.о. Электрогорск в процедуре проведения ВПР в 2018-2019 учебном году | Управление, руководители ОО. | В соответствии с графиком. |
| 1.6. | Отработка технологии проведения ВПР в рамках проведения тренировочных работ на уровне ОО. | Руководители ОО | Март 2019 |
| **2.** | **Повышение качества преподавания учебных предметов** | | |
| 2.1 | Выявление проблем по итогам ВПР и оказание методической помощи образовательным организациям, показавшим низкие и необъективные результаты. | МУ ДПО МЦ, ГМО учителей-предметников. | По итогам ВПР. |
| 2.2. | Проведение городского Методического Совета, совещаний с руководителями и заместителями ОО, заседаний городских методических объединений по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2018-2019 учебном году | МУ ДПО МЦ, Руководители ГМО, руководители ОО | Август- октябрь 2018 г. |
| 2.3. | Разработка «дорожных карт» общеобразовательными учреждениями по устранению выявленных проблем и необъективности результатов ВПР 2017-2018 уч. года и подготовки к ВПР в 2018-2019 учебном году. | Руководители ОО | Август-сентябрь 2018 г. |
| 2.3 | Анализ и корректировка основных образовательных программ, рабочих программ учителей. | МУ ДПО МЦ, руководители ОО. | Октябрь 2018 г. |
| 2.4. | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов ВПР за 2017-2018 г. | Руководители ОО. | Август-сентябрь2018 г. |
| 2.5. | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам | Руководители ОО. | Сентябрь-октябрь 2018 г. |
| 2.6. | Выявление детей «группы риска» по учебным предметам. | Руководители ОО | Октябрь 2018 г. |
| 2.7. | Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения и для одаренных детей | Руководители ОО. | Ноябрь 2018 г. |
| 2.8 | Оказание методической поддержки ОО, показавшим необъективные результаты при проведении ВПР. | МУ ДПО МЦ | В течение года. |
| 2.9. | Проведение городского месячника открытых уроков в 4-х, 5-х классах общеобразовательных школ города. | МУ ДПО МЦ | Ноябрь-декабрь 2018 г. |
| 2.10. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | Руководители ОО | В течение учебного года. |
| **3.** | **Подготовка и повышение квалификации педагогических работников** | | |
| 3.1. | Мониторинг уровня подготовки и качества преподавания педагогических работников по основным предметам в ОО с признаками необъективности результатов ВПР | МУ ДПО МЦ , руководители ОО | Октябрь 2018 г. |
| 3.2. | Проведение круглых столов, мастер-классов, открытых уроков, семинаров, направленных на повышение качества образования и подготовку к ВПР. | МУ ДПО МЦ, ГМО, руководители ОО | В течение года |
| 3.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников на различных уровнях, в различных формах. | МУ ДПО МЦ, руководители ОО | В течение учебного года. |
| 3.4. | Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | МУ ДПО МЦ | В течение учебного года. |
| 3.5. | Оказание консультационной и методической помощи педагогам при прохождении процедуры аттестации. | МУ ДПО МЦ | В течение учебного года. |
| **4.** | **Информационное сопровождение организации и проведения ВПР** | | |
| 4.1 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | Управление, руководители ОО. | В течение учебного года. |
| 4.2. | Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальных сайтах Управления, ОО и своевременное обновление программно-методических материалов раздела. | Управление, руководители ОО | В течение учебного года |
| 4.3. | Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. |  |  |
| **5.** | **Контроль за организацией и проведением ВПР** | | |
| 5.1 | Внесение изменений в план работы Управления по вопросам контроля за организацией и проведением ВПР в 2018-2019 учебном году. | Управление. | Сентябрь 2017 г. |
| 5.2. | Обеспечение контроля за подготовкой и проведение процедуры ВПР. | Управление | В течение учебного года. |
| 5.3. | Проведение внеплановых контрольных мероприятий в рамках учредительного контроля в ОО, показавших признаки необъективных результатов ВПР в 2018 г. | Управление, МУ ДПО МЦ. | Сентябрь- октябрь 2018 г. |
| 5.4. | Обеспечение контроля за процедурой проведения и оценивания ВПР в школах с сомнительными результатами. | Управление, МУ ДПО МЦ |  |
| 5.5. | Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой учащихся к ВПР | Руководители ОО | В течение учебного года. |
| 5.6. | Анализ результатов ВПР | МУ ДПО МЦ, Руководители ОО. | По итогам ВПР |
| 5.7. | Анализ итогов реализации «дорожной карты» | Управление | Май-июнь 2019 г. |